## Sheet1
“我为横河洗把脸”专项行动具体实施项目汇总
五大专项提升行动 | 序号 | 项目名称 | 子项目序号 | 子项目名称 | 考核分值 | 项目实施标准 | 考核标准 | 落实单位 | 完成时限 | 考核责任领导 | 具体责任人 | 备注
城乡环境 提升行动 | 1 | 美丽乡村示范带建设 | 1 | 美丽乡村示范路建设 | 12 | 各村（社区）本年度实施改建、扩建或新建道路及停车场满足以下要求的，纳入考核且给予工程直接费的一定补助（各级补助总额不超过项目实际总合同工程款的一定比例）：道路需为通村主要道路，长度在100米以上，改造后路面原则上为沥青路面，人行道无破损，修补规范，行车舒适，道路两侧改造后立面统一、绿化布置整齐有序，无有碍观瞻的违法违章建筑、严重影响交通安全或景观的建筑物。道路附近按照要求建设停车场且车位数量在10个以上，满足相关国家标准（场地需经资规部门认可），若停车场新建地块为村级自主违章拆后建设的停车场则建设费用考虑由镇级主要承担。 | 美丽乡村示范路建设纳入镇对村共性考核，总分12分。根据道路及两侧立面工程施工完成进度酌情给分，项目方案上报得1分，开工得2分，完工得3分，年底未上报示范路方案的扣1分，该项最多得6分，最多扣1分；根据上报的新建机动车停车场（10个车位以上）完成新建1个得1分，最高得3分；若村级自主在违章建筑拆除后完成新建停车场建设的，每完成1个得2分，最高得6分（停车场赋分情况根据所有新建停车场停车位数量决定）。若项目建设中违反资规、招标、审计等部门规定，考核均不得分，且不再进行财政补助。另外，示范路建设工程费用中两侧立面改造、绿化布置等须占据一定比重，否则将视情下调补助比例和考核分数。 | 各村社 | 2024年12月底 | 徐聪 | 桑嵘
|  |  | 2 | 美丽乡村示范区建设 | 6 | 各村至少排摸1块或者多块占地面积合计不少于100平方的村庄闲置地块，用于打造绿化、景观节点及功能化公共区域，切实消除村庄卫生死角。 | 年底由镇统一验收，根据工程直接费用或对该地块改造实际支出金额的一定比例给予补助。当年已上报点位且已开工未完工的扣2分，已上报点位但未开工的扣4分，未上报点位的扣6分。该项工作与城建办建设村庄停车位工作各自独立，不得结合。 | 各村社 | 长期 | 房宇亮 | 巩沂锋
| 2 | 环境卫生提升行动 | 1 | 村道重点保洁 | 3 | 各村结合实际确定1条村庄主要道路（含村庄主要出入口）为“洗脸”示范性村庄道路（镇级保洁的道路除外）并上报镇爱卫办，保洁要求高于城乡环境日常考核标准（不得有卫生死角、沿线垃圾投放点升级），并将此类道路卫生情况作月度对村环境卫生专项督查。 | 对于“洗脸”村道保洁不力的村不得在季度专项晾晒中评为A等，年底由爱卫办牵头根据月度督查情况及（增加“时”字）进行验收，验收通过的得3分并给予一定补助，验收不通过的酌情扣分并核减补助。 | 各村社 | 2024年12月底 | 房宇亮 | 巩沂锋
|  |  | 2 | 村级公厕专项整治 | 1 | 各村对简易户厕等各类公厕进行自主排摸并上报，按要求对不规范的进行整改或取缔处置，同时常态化做好公厕保洁，确保公厕内外部环境整洁卫生。 | 完成整改或取缔并经社事办验收合格后，按标准给予经费补助。如对村督查过程中发现未上报的露天粪缸或简易户厕，或者已有公共厕所环境严重脏乱差的，属地村在7个工作日内配合整改到位则不扣分但取消补助，如超时整改不到位则每个扣0.5分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 房宇亮 | 巩沂锋
|  |  | 3 | “以桶换桶”提升 | 2 | 提升“以桶换桶”垃圾转运及桶边清洁美化工作，鼓励有条件的村社自行设置垃圾桶转运集中点，提高垃圾转运效率。 | 根据村庄垃圾点位实际垃圾产生量做好桶位的拆并，杜绝桶边垃圾，做好动态保洁。对于村庄主要道路边提升的围挡每个点位补助一定比例。设置垃圾桶转运集中点并顺利运营的按照工程费用一定比例进行比例。在每月督查和市对镇考核中多次被发现的破桶垃圾满溢现象每个点位扣0.2分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 房宇亮 | 巩沂锋 王霞鸽
| 3 | 美丽庭院区块创建行动 |  |  | 4 | 在村庄全域清洁的基础上，挖掘人文特色，通过主题策划，突出特色鲜明和持续发展，在村民居住相对集中区域打造美丽庭院区块，要在公共区域打造共享花园（绿地）、共享凉亭、共享小路等共享场景，区块内家庭户不少于40户。 | 区块内道路畅通整洁，无乱搭乱建、柴草乱垛、垃圾乱扔、污水乱泼，存在以上现象不得分。依托区块内生态、地理、人文等资源进行合理的布局，畜禽实行圈养，庭院四季长绿，因地制宜地栽植观赏类树木、花草，环境整洁优美，与外景协调有美观。无共享场景不得分，庭院内存在明显垃圾，每出现一户视情扣0.5-1分，扣完为止。区块内家庭踊跃参与庭院整治活动，普遍具有良好的卫生习惯和环保意识。验收通过的按每个区块补助一定金额。 | 各村社 | 2024年12月底 | 裘迪青 房宇亮 | 徐波 王霞鸽
| 4 | 美丽田园专项行动 |  |  | 4 | 创新农田环境管理长效机制，减少农业面源污染，建立农田垃圾回收处置体系；推广有机肥、配方肥使用，推进化肥减量增效、农药减量控害；开展秸秆综合利用试点行动；做好田间秸秆焚烧管控，重点管理好高空瞭望探头监控范围违法焚烧行为。推进“清洁田园”建设全区域、全产业覆盖，打造绿色安全和谐的清洁田野。主要道路两侧特色农产品销售点合理美化布局。因地制宜鼓励开展美丽田园示范区创建。 | 相关村完成“清洁田园”责任书签订得0.5分；田间秸秆焚烧管控总分1.5分，每被上级发现且被通报扣0.5分，扣完为止；“清洁田园”日常监管考核总分1分，按照镇对村季度巡查情况酌情打分；完成美丽田园示范区创建并通过验收，得1分。 | 所涉村 | 2024年12月底 | 王津 | 沈一诺
| 5 | 镇级主干道路两侧综合整治 |  |  | 6 | 重点围绕老浒溪线、杨梅大道、横彭公路等9条镇级主干道路，统筹推进违章拆除、卫生清洁、绿化布置、街景设计、立面改造等系列举措，融合打造具有横河辨识度的“精特亮”样板路。 | 根据配合完成情况赋分，最高得6分。 | 所涉村 | 长期 | 高科泳 徐聪 | 周观庆
| 6 | 废品回收站和非正规垃圾堆放点整治 |  |  | 5 | 镇村联动，推进废品回收站和非正规垃圾堆放点整治工作，按计划对无证废品回收站进行取缔，有证的根据有关要求落实整改。非正规垃圾堆放点整治后由属地村负责对地块进行全面清理及美化改造，并同步加强后续管理，防止反弹。 | 基准分3分，无证废品回收站取缔一处加0.5分，新增一处扣1分。有证废品回收站按相关要求做到环境整洁、设施完善的，经验收合格后每处加0.5分。非正规垃圾堆放点由村组织力量完成垃圾清理和点位景观美化改造，并经镇爱卫办验收后，面积在200平方米（不含）以下的加1分并补助属地村最高不超过一定金额，200平方以上的加2分并补助属地村最高不超过一定金额（面积按年度累积计算）。 | 各村社 | 2024年12月底 | 高科泳 房宇亮 | 巩沂锋 黄丽娜 胡刚
城镇管理秩序提升行动 | 7 | 耕地保护、两违专项整治 |  |  | 8 | 进一步完善村社巡查、乡镇处置、市级督查的三级网格化动态防控体系，按照属地管理、“谁主管、谁负责”和即查即拆原则，确保问题发现在早、处置及时，全力实现新增用地违法、建设违法“零增长”；守牢耕地保护高压红线，坚持永久基本农田违规乱占“零容忍”，重点防范基本农田发展林果业和挖塘养鱼，严打占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等行为。统筹推进存量违建消除工作，排摸全域存量违建底数，结合违建现状，根据“抓典型、促落实”的工作原则，优先处置违建面积大、空间资源浪费多、影响消防安全的个例。 | 1、市级下发图斑中有涉及基本农田的，或者因基本农田违法行为造成严重影响的，所涉村直接取消该项考核分数；2、巡查发现违法行为，与村里上报内容一致的，不扣分；巡查发现违法行为且村里未上报的，扣0.2分，其中造成严重影响的扣0.4分，如违法行为涉及耕地的，扣分情况直接翻倍；村里上报并自主消除违法行为，加0.4分。3、存量违建消除工作采取排名赋分，村社考核得分按照违建处置面积与辖区总面积比例高低进行排名，总量前3的得2分，第4-第6得1.6分，第7-第12得1.2分，第13-第18得1分，其余得0.8分，未拆除任何违建的直接得0分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 高科泳 | 沈迪钦 李宁 胡刚
| 8 | 工业集聚区及低散乱污行业专项整治提升行动 |  |  | 6 | 立足“生产安全、违建管控、环境卫生、整体形象”四大维度以及宁波市小微园区（厂中厂）规范化建设要求，高标准实施老旧工业园区和村级小微企业园改造提升，加强园区规范化运营，消除潜在风险隐患，同时鼓励有条件的企业自主改造、转型升级，有序引导优质小微企业入园集聚。持续推进低散乱污行业整治：一是轴承行业整治提升，对全镇轴承配套钢管切割、打磨、冲压、套圈等加工的企业（作坊）和轴承成品生产的企业（作坊）进行整治提升，同时加强磨屑、铁丝等固废在运输处置过程中的规范提升。各村任务数和整治提升认定标准见附件。二是橡胶圈行业整治提升，重点突出橡胶圈行业废气治理，同步规范活性炭使用时限及规格，提升镇域范围内环境空气质量指数，减少臭气扰民现象发生。 | 一、工业集聚区综合整治考核标准：当年配合工业集聚区综合改造工作取得显著成效的得2分，效果不明显的不得分。二、低散乱污行业整治考核标准：基础分1分，完成任务的村加2分，超出任务数的每家再加0.2分（最高加1分），未完成任务的村每家扣0.2分（以基础分1分为标准），扣完为止；发现违规运输固废且经查明确固废来源企业的，所涉村每家扣0.2分，扣完为止。 | 各村社 | 2024.12底 | 邹雪华 高科泳 胡旭波 房宇亮 | 韩强 林光辉 孙迪超 沈迪钦 李宁 胡刚 巩沂锋
| 9 | 城镇精细化管理提升行动 | 1 | 流动摊贩整治 | 1 | 筛选排摸全域人流密集、工业集聚等重点区块，根据企业需求和实际，逐步推进设立临时摊贩疏导点。 | 1、政府主导设立，村配合完成的，每个得0.5分，不愿配合的不得分；2、村主动提出建议要求设立，并配合完成的，每个得1分。 | 各村社 | 长期 | 高科泳 | 胡刚 | 1、主动上报违法线索的，需提供现场照片、视频及当事人信息； 2、所涉道路另行明确。
|  |  | 2 | 生活垃圾乱倾倒整治 | 1 | 切实加强对生活垃圾乱倾倒违法行为的行政处罚。 | 村在巡查中发现，并提供有效证据线索，配合完成1个生活垃圾乱倾倒处罚案件的得0.5分。
|  |  | 3 | 主要道路两侧个人建房、店面装修占用人行道秩序管理 | 1 | 参照城区做法，对除了需市级部门审批以外的道路，实施临时占道备案制，逐步推广统一围挡，确保施工区域周边环境整洁。 | 个人建房临时占用人行道的，由村进行事前提醒、事中监管，未落实到位的每起扣0.5分。
|  |  | 4 | 主要道路两侧集装箱、简易房专项整治 | 1 | 排摸梳理全域主要道路两侧集装箱、简易房情况，针对因个人用途违规放置或者项目需要临时放置但超期后未及时搬离的，逐一落实取缔处置。 | 村社发现后自行劝导搬离的，每处加0.2分；上报后配合镇级处置的每处加0.1分。
|  |  | 5 | 重点路段车辆乱停放管理 | 2 | 建立城警联动执法长效机制，专项整治重点路段车辆乱停放现象，营造有序城镇环境。 | 各村社建立文明交通劝导志愿者队伍的，得0.1分。在镇提供的重要路段及路口文明交通劝导岗点位，安排部署开展文明交通劝导志愿服务工作且取得良好成效的村社，得1.9分。 |  |  | 邹雪华 高科泳 | 茹武锤 胡刚
| 10 | 辖区治安环境专项整治 |  |  | 2 | 各村社建立平安巡防制度，开展平安巡防活动，推进辖区平安建设。 | 各村社每季度开展平安巡防活动不少于6次（100人及以上规模1次，50-100人2次，15-50人3次），未开展的，每少一次分别扣0.5分、0.3分、0.1分。规范巡防力量标识佩戴和装备配备，未按规定配备的，每发现１起扣0.1分。做好平安巡防活动台账（二维码填写），每少一次扣0.5分。 | 各村社 | 长期 | 邹雪华 | 胡丽敏
| 11 | 建筑行业专项整治 |  |  | 2 | 一是加强对小微项目(限额以下工程、装饰装修工程、农村自建房工程、拆除工程)管理整治,村级落实农村自建房、装饰装修（个人建房）的定期巡查及信息上报。二是对非法商混企业和建材石料加工行业（涉机制砂、天然砂的开采、粉碎、分选、洗砂等工艺生产加工企业）进行整治提升，各村需做好配合工作，且加大巡查严格控制新增非法加工点。 | 该项考核共2分。1、按要求上报小微项目清单的得1分，未上报不得分；配合整改得1分，未配合不得分。2、配合非法商混企业和建材石料加工行业整治，每配合取缔得0.5分，最多得1分，未取缔或取缔未配合不得分。 | 所涉村 | 2024年12月底 | 徐聪 | 桑嵘 李宁 潘海权
| 12 | 建筑垃圾乱倾倒专项整治 |  |  | 3 | 加大辖区巡查和监控力度，加强源头管控和现有建筑垃圾或类似大型垃圾堆场专项整治，确保辖区每个村（社区）无大型建筑垃圾乱倾倒和乱堆放现象。 | 1、综合执法队主动发现并立案查处的，零星建筑垃圾乱倾倒案件每1起扣0.5分，情况严重的每1起扣1分； 2、村主动上报并立案查处的，每1起得0.5分，查处过程中发现违规行为的不得分。 | 各村社 | 长期 | 高科泳 房宇亮 | 胡刚 王霞鸽 | 1、主动上报违法线索的，需提供现场照片、视频及当事人信息；2、10立方以下为零星建筑垃圾；
水环境 提升行动 | 13 | 提升污水处置水平 |  |  | 3 | 加快推进城镇排水管网建设和智能终端设备安装普及，实现入河排口智能化治理；加强河道沿线巡查监管力度，持续推进入河排污口污染物溯源整治，坚决严厉打击非法排污企业或不良商家。 | 配合完成智能排口沿河收集系统安装，各涉及村得1分；配合完成农村生活污水纳管和终端安装的，各涉及村得3分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 胡旭波 徐聪 | 周观庆 林光辉
| 14 | 提升区域防汛能力 |  |  | 4 | 针对我镇部分地区汛期易涝、排涝难等问题，由村级主体实施小区块、小微水体治理项目，例如三类河道、村中池塘及漕头拓宽、清淤、砌砍等，增强区域区块蓄水滞水和小流域排涝行涝能力，提升群众幸福感。 | 整治完成1处，根据完成情况赋分，最高得4分。补助方式按工程直接费的一定比例，有上级补助的最多不超过一定比例。 | 各村社 | 长期 | 王津 | 孙华杰
| 15 | 提升美丽河湖清洁水平 | 1 | 河道保洁 | 1 | 进一步深化河长制工作，常态化开展河道保洁和清障等工作。 | 所有河道落实保洁员，未落实的扣0.2分。河道及两岸日常保洁不到位，每次扣0.2分，当天整改不扣分，次日无整改反馈，扣0.5分。上级检查发现问题或通报的，酌情扣分，同一问题再次被督查的加倍扣分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 王津 | 胡可人
|  |  | 2 | 河湖建设项目 | 3 | 实施水环境综合治理项目，对河道及两侧进行绿化、亮化、美化，配套设置健身步道、景观平台等设施。 | 完成辖区内河道绿化、亮化、美化工程，设置休闲配套设施的村社，根据完成情况酌情给分，最多得3分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 王津 | 孙华杰
沿山风貌整治提升行动 | 16 | 废弃矿山综合治理、地质灾害防治 |  |  | 3 | 1、根据46处废弃矿山所处位置、矿区大小、地质灾害风险程度及宕底现状等进行分类，按照“重点先行、先易后难”的指导方针，明确优先整治点位，编制边坡治理方案，逐步消除地质灾害风险隐患，后续及时跟进生态复绿，提升区域山体风貌形象； 2、废弃矿山形成的宕底，村里重新收回，合法改造利用；3、地质灾害防治区巡查管控，如遇台风暴雨等紧急恶劣天气情况，积极配合将风险防范区、隐患点内的受灾群众转移，手机保持24小时畅通。 | 配合做好废弃矿山治理工作的，视配合情况最高得2.5分；地质灾害防治过程中如遇紧急情况，积极配合防指办做好相关工作的，得0.5分；废弃矿山宕底合法再利用的，最多加10分（额外加分项，单独赋分）。 | 所涉村 | 长期 | 高科泳 | 李宁
| 17 | 美丽森林保护行动 |  |  | 4 | 严格控制杨梅种植面积，严禁破坏山体种植杨梅；规范杨梅设施审批管理，严格限制胜陆高架、横筋线、环梅湖公路等主要道路两侧杨梅设施发展；有效促进杨梅绿色高效发展，推广绿色生态栽培技术；规范山林农业用地设施审批管理，严禁私搭乱建行为；严禁乱砍滥伐和林间秸秆焚烧行为，坚决遏制森林火灾发生，保护森林资源。 | 严控杨梅种植规模，种植面积增加的，扣1分；未经审批私自搭建杨梅设施的，扣1分；发生山林破坏案件和火灾（警）的，每发生一起扣1分，造成严重后果的扣2分。 | 所涉村 | 2024年12月底 | 高科泳 王津 | 李宁 吴天生
| 18 | 违规建坟专项整治 |  |  | 2 | 引入第三方巡查队伍，结合无人机巡查等方式，对主要道路及重点区域新建“活人墓”及在建坟墓进行及时平毁拆除，拆除过程中遇到阻碍的，由墓主所在村配合开展工作。 | 15天内配合完成拆除工作的不扣分，超过1个月未完成拆除工作的每座扣0.5分，扣完为止。 | 所涉村 | 2024年12月底 | 房宇亮 | 巩沂锋
文旅融合发展提升行动 | 19 | 乡村特色文旅区块建设 |  |  | 4 | 各村（社区）自主挖掘并激活现有资源，打造可观、可游、可赏、可玩，能吸引人打卡体验的文化体育点位或文旅区块。并结合区块特色承接市、镇大型文旅活动，或自主举办特色鲜明、能吸引流量的品牌活动。 | 每完成一个文体点位得1.5分；能串联2个以上点位形成文旅区块的，得3.5分。承接上级文旅类大型活动或形成本村特色文旅活动品牌的，每次加0.5分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 施晶晶 | 黄丽娜 胡莉霞 陈佳雯
| 20 | 业态招引 |  |  | 4 | 积极引进落地适合本村（社区）发展定位的新兴业态，例如民宿、餐饮、体育、采摘、露营、研学基地等，打造网红打卡点。 | 每引进落地一个项目并能稳定运营的得2分，每个项目达限后对经营主体奖励一定金额。 | 各村社 | 2024年12月底 | 施晶晶 | 桑嵘 黄丽娜 胡莉霞
| 21 | 文旅产品开发 |  |  | 2 | 开发特色农副产品、文创产品、非遗产品等，打造特色伴手礼。 | 有本村特色伴手礼，能稳定生产制作成礼盒，并列入镇级伴手礼清单的，得1分；列入市级伴手礼清单的，得2分。 | 各村社 | 2024年12月底 | 施晶晶 | 陈佳雯 胡莉霞
备注：“我为横河洗把脸”专项行动考核分值按比例折算后，列入镇对村共性考核。