## 终稿
2024年度横河镇重要工作责任分解表
类别 | 序号 | 工作名称 | 目标任务（请尽量细化） | 牵头领导 | 责任领导 | 具体 负责人 | 阶段性时序安排 |  | 责任单位 | 配合部门 | 相关村配合情况
[7 empty] | 工作目标 | 完成时间 |  |  | 目标任务 | 相关村
党建综合办 | 1 | 深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》 | 进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，着力锻造最讲党性、最讲政治、最讲忠诚、最讲担当的横河铁军。 | 杨海勇 | 裘迪青 | 郑维 | 深入学习习近平总书记关于党纪学习教育重要讲话和重要指示批示精神。 | 7月 | 党建综合办 | 各办（室）
综合 | 2 | 主要经济运行指标 | 地区生产总值 | 杨海勇 虞家立 | 高科泳 胡旭波 王津 | 黄丽娜 韩强 胡可人 | 根据市考核目标确定 | 12月 | 发服办 三产办 农办
|  |  | 规上工业增加值 |  | 胡旭波 | 徐立青
|  |  | 服务业增加值 |  | 高科泳 | 黄丽娜
社会消费品零售总额
自营货物进出口总额
实际利用外资额
国内招商引资
其他营利性服务业
商品销售额
|  |  | 一产增加值 |  | 王津 | 胡可人
综合 | 3 | “我为横河洗把脸”专项行动 | 根据市委“两项整治”“双抓行动”“两违治理”整体要求，围绕镇第十四届党代会第四次会议提出的目标任务，统筹实施城乡风貌大治理，通过推动全域“五大专项提升行动”，同步开展21个重大攻坚项目，集中解决百姓反映强烈的城乡环境面貌问题，全面扫除横河镇城乡环境“顽疾污点”，努力打造设施完善环境美、善治为民治理美、品质提升人文美的美丽城镇，加快形成全域美丽新格局，高标准打造“美丽横河”新样板，增强横河人民的获得感、幸福感和归属感。 | 裘迪青 高科泳 | 邹雪华 施晶晶 胡旭波 王津 房宇亮 徐聪 |  | 城乡环境提升 | 全年 | 洗脸办 | 工办、社事办、城建办、综合行政执法队、妇联
[7 empty] | 城镇管理秩序提升 |  |  | 综治办、工办、社事办、城建办、综合行政执法队
[7 empty] | 水环境提升 |  |  | 农办、工办、城建办
[7 empty] | 沿山风貌整治提升 |  |  | 综合行政执法队、农办、社事办
[7 empty] | 文旅融合发展提升 |  |  | 宣传线
综合 | 4 | 王梁区块综合改造工作 | 完成石堰笔架山矿地综合利用项目前期工作（确定矿区设置范围；确定总开采资源量2100万吨，慈溪1900万吨；开采年限5年，生产规模500万吨/年，最终形成矿地400亩；按照矿地综合利用的管理流程设置采矿权；确定政策处理范围）；完成王梁工业区厂房及基础设施建设工程：建设25万平方米的标准厂房及相关配套设施；完成G228国道横河段征迁工作：征地507亩，国有土地拆迁一户，面积771平方米，集体住宅95户，违章厂房3户。 | 虞家立 | 邹雪华 徐聪 | 桑嵘 周观庆 潘海权 孙清锋 | 完成一期土地挂牌 | 7月底 | 城建办 |  | 配合完成相关工作 | 有关村
[7 empty] | 完成土地摘牌与初步设计 | 8月底
[7 empty] | 完成施工图设计 | 9月底
[7 empty] | 完成一期预算编制，二期招拍挂 | 10月底
[7 empty] | 完成一期施工招标，二期施工图 | 11月底
[7 empty] | 一期开工，二期准备招标 | 12月底
[7 empty] | 1、完成坟墓迁移工作；2、完成征地款到户100%；3、完成政策处理100%；4、完成房屋腾空、拆除工作；5、完成土地报批工作；6、笔架山项目完成设置采矿权的全部前期工作，到省公共资源交易中心挂牌。 | 全年
综合 | 5 | 万洋众创城管理提升工程 | 完善园区软硬件建设、规范内部管理加强产业准入管理、违章排查。 | 虞家立 | 顾通建 | 诸怡 | 完成数字化智慧园区展厅建设。 | 6月底 | 万洋专班 | 发展服务办公室
[7 empty] | 提升园区整体形象。完善园区标识标牌设置，完善园区生活配套项目，建设食堂、共享会议室、健身区域等。 | 全年
[7 empty] | 加强党建引领，实现组织覆盖。指导督促园区规范执行各项管理制度，提升园区管理水平。 | 全年 |  | 发展服务办公室、应急消防管理所等
| 6 | 招商引资工作 | 根据市政府抓招商专项行动工作方案，完成目标任务清单。 | 杨海勇 虞家立 | 高科泳 | 黄丽娜 | 全年完成实际利用外资300万美元，引进宁波市外内资2.5亿元，谋划超亿元以上产业项目3个，签约超亿元以上产业项目1个，谋划“大优强”项目2个，主要领导外出或接待招商不少于4次。 | 全年 | 三产办 | 发展服务办
纪委 | 7 | 提升基层监督质效 | 综合运用监督执纪“四种形态”，加大对群众身边不正之风和腐败问题的整治力度，提升自办案件质效；进一步强化关键岗位和重点人员监督，深化廉政教育；推动村级小微权力清单制度深化落实，促进村级政治生态进一步优化。 | 裘迪青 | 孙燕娜 | 王建土 | 贯彻市级集中整治目标任务，加大案件查办力度，深化监督赋能，推动基层政治生态进一步优化。 | 全年
党建综合办、综合信息指挥室 | 8 | 基层党建专项提升行动 | 围绕提升干部能力、巩固基层组织建设、加强党员管理三大方面，促使基层党建全域提质。 | 裘迪青 | 胡波 | 许凯波 | 建立健全“抓村兴村帮村”工作机制，深入实施“基层党建、村级工程管理、村级'三资'管理”三大专项行动，进一步提升基层组织战斗力。 | 8月 | 组织线 | 各办（室） |  | 各村（社区）
[7 empty] | 开展镇村（社）干部精进式轮训和村后备干部培育；实施“育苗攻坚”年轻干部培养工程；实行镇村（社）干部“赛马争先、亮晒比拼”活动。 | 10月 | 组织线 | 各办（室）
[7 empty] | 深化党建引领片区组团工作，探索利益联结机制，培育特色“共富工坊”。启动实施“支部强基工程”。 | 10月 | 组织线
|  |  |  | 杨海勇 | 邹雪华 | 诸怡 | 开展网格队伍能力提升行动，优化网格工作机制，提升基层治理效能。加强网格阵地建设，打造网格员之家。 | 全年 | 综合信息指挥室 | 各办（室）
[6 empty] | 诸怡 施慧慧 | 群治分扩面提升，加强部门协同运用，服务基层治理。 | 全年 | 综合信息指挥室 | 各办（室）
发展服务办 | 9 | “两项整治”专项行动 | 1.加快推进轴承行业专项整治。24年计划整治提升轴承企业100家，新纳入危险废物规范处置50家，淘汰不规范轴承企业20家，3亩以上D类低效轴承企业清零，提升亩均税收5万以下轴承企业10家，改造提升橡胶废气处理设施10家，规范活性炭处置10家，新增销售2000万元以上企业5家，新增亿元以上企业2家，亿元以上优势企业和龙头企业产值增速10%以上；完成数字化改造5家，完成技改投入超1.5亿元；新增高新技术企业3家，国家、省科技型中小企业15家。 2.全面落实老旧工业区块改造。加快推进彭桥工业区块和石堰马堰工业区块内企业自主改造项目进度，24年计划启动改造项目10个，改造面积超80亩，新增建筑面积12万平方，完成投资1.5亿元。同时加快石堰王梁工业区块前期政策处理和土地出让进度，为招引优质项目腾挪出发展空间，力争24年王梁区块启动改造面积超100亩。 3.全力推动传统制造业转型升级。全面深化亩均论英雄改革和工业用地全生命周期管理，促进企业提质增效。鼓励企业实施绿色制造，主动淘汰落后产能，加大技改投入，推动产业结构优化升级。争取全年盘活提升低效用地超200亩，整治提升高耗低效企业6家，创建三星级及以上绿色工厂8家，力争全镇规上亩均税收、亩均增加值分别增长6%以上。 |  | 胡旭波 | 韩强 | 前期发动阶段：制定方案，成立工作专班，明确责任分工 | 4月底 | 发展服务办 | 各有关部门 | 协助配合完成镇下发任务 | 所有涉及村
[7 empty] | 全面排查阶段：以村社网格为单位，全面开展行业大排查，形成“一企一档”数据库 | 6月底
[7 empty] | 整治再深化阶段：按照责任分工，突出重点进行分类整治，围绕“低散乱污”、“两小”企业等重点领域，开展安全生产、环境保护、消防安全、违章建筑、无证无照经营、淘汰落后产能等方面联合执法行动。落实分区分类改造政策，全面推进老旧工业区改造提升 | 10月底
[7 empty] | 成效再巩固阶段：进一步巩固整治提升的成果，及时总结提炼经验做法，选树一批整治提升的标杆类企业模板，在全镇范围进行经验推广，切实把两项整治推向常态化并形成长效管理机制 | 12月
平安法治办 | 10 | 平安建设工作 | （1）以平安镇、平安示范村（社区）、平安村（社区）等基层系列平安创建为载体，扎实开展平安志愿者队伍建设、防范电信网络诈骗、食品安全等工作，积极做好防溺水、反邪教、平安“三率”等平安宣传活动，确保社会面持续稳定。 |  | 邹雪华 | 胡丽敏 |  | 全年 | 平安法治办 | 平安建设成员单位 |  | 各村（社区）
11月
12月
|  |  | （2）全力做好进京访、赴省访、集体访的信访事项矛盾化解及重点信访人员的困难帮扶和属地稳控工作；各级各类积案化解；信访事项办理规范化，提高初信初访的化解率，努力做到群众满意率100%。 |  |  | 陈世强 | 完成全国“两会”、新中国成立75周年及第六届世界佛教论坛期间信访维稳工作。 | 全年 | 信访办 | 各职能部门 |  | 各村（社区）
|  |  | （3）新建351套高清摄像机及前端配套基础设施、利旧原有787套高清摄像机、满足351套摄像机视图数据存储需求的存储系统；配套基础设施及视频存储系统；根据系统对视图信息采集传输的带宽要求，进行PON网络扩建；综合指挥中心建设，包含LED显示系统、操作台、UPS等设施。 |  |  | 胡丽敏 | 按完成工作总量百分比制定计划。 一月份：30% 二月份：60% 七月份：100% | 7月 | 平安法治办 | 派出所 |  | 有关村
| 11 | 安全生产工作 | （4）道路交通安全隐患排查及治理，镇域道路交通安全提升工程。 |  |  | 茹武锤 | 隐患排查治理 | 6月 | 交警中队 | 派出所 城建办 |  | 各村（社区）
[7 empty] | 横彭公路新扩建道路安全提升工程，停车秩序规范化管理。 | 6月
[7 empty] | 重点交通违法整治 | 全年
|  |  | （5）完善村级应急消防体系建设，扎实推进安全生产和消防安全隐患治理，树立法治权威，加大执法力度，全面提升安全素养，提升治理水平。 |  |  | 孙迪超 | 按照市里要求扎实推进安全生产和消防安全隐患治理。 | 全年 | 应急消防管理所 | 安委会成员单位 |  | 各村（社区）
社事办 | 12 | 全国义务教育优质均衡市创建 | 开展横河镇育才小学规范工作 |  | 房宇亮 | 杨国宏 | 确定规范方案 | 6月 | 社事办
[7 empty] | 根据规范方案具体内容开展后续工作 | 7月
|  |  | 每百名学生拥有体艺专任教师数达0.9人以上 |  |  |  | 进一步优化各校师资配置，合理调配教师资源 | 12月
|  |  | 生均教学及辅助用房面积达标（小学4.5平方米/人，初中5.8平方米/人） |  |  |  | 制定龙南小学、雨露学校教育设施提升方案 | 12月
|  |  | 生均体育运动场馆面积不足（小学7.5平方米/人，初中10.2平方米/人） |  |  |  | 制定横河初级中学龙南校区体育场馆提升方案 | 12月
城建办 | 13 | 大山地质灾害风险防范区调整及核减及新大山房产项目建设服务保障工作 | 完成89处腾空房屋拆除工作，风险区调整评估，大山风险防范区降级至一般风险点（调区为块或点）。督促完成固定资产投资1.5亿，完成房产相关配套工程。 | 裘迪青 | 徐聪 | 桑嵘 李宁 孙清锋 | 完成房屋拆除工作；老大山风险防范区重新调查评估；完成汛前排查，风险区调区为块或点。完成房产项目建设配套工程服务工作。 | 全年 | 城建办 |  | 配合做好相关工作 | 有关村
农办 | 14 | 杨梅产业绿色生态发展 | 全镇4万亩杨梅全面推行绿色生产，提升慈溪杨梅地理标志农产品保护工程，打造杨梅精品园区，培育杨梅生产经营主体、扶持杨梅名牌，加大杨梅深加工，深化农产品质量安全，以提高横河杨梅知名度和农民的收入。 |  | 王津 | 胡可人 沈一诺 | 1.举办各类培训班、开展现场咨询，推广应用杨梅绿色原生态标准；2.全面实施合格证管理制度；3.全力推进专项执法检查；4.全面开展质量安全监管。 | 12月 | 农办 | 宣传办 |  | 沿山各村