慈溪市“幸福邻里 家门口的养老驿站”建设

三年行动方案（2025-2027）

为贯彻落实《慈溪市“幸福邻里·家门口系列”民生实事项目实施方案（2025—2027年）》（慈政办发〔2025〕15号），着力提升覆盖城乡、普惠可及、安全便捷的幸福养老品质，特制定本行动计划。

- 总体目标

以“政府主导、社会参与、市场运作”为原则，通过三年努力，在全市范围内建设全龄友好食堂、老年助餐点或共享餐厅、助浴室等“家门口的养老驿站”45个。2025年实现老年助餐点或共享餐厅镇（街道）全覆盖，2026年实现全龄友好食堂城区街道全覆盖，2027年实现助浴室镇（街道）全覆盖。重点提升助餐、助浴两项居家养老基础服务，成为未来品质化居家养老服务的示范样板点。

- 主要任务

选择老年人居住密集区域，优先整合利用现有养老机构、居家养老服务中心、老年活动室等阵地及镇（街道）内闲置的配建用房和各类国有或集体资产，改建为达到适老化要求的助餐、助浴设施。

（一）建设全龄友好食堂。三年内建成全龄友好食堂7个。支持现有老年食堂向全龄友好食堂转型，在优先保障老年人助餐服务需求的基础上，面向全体市民开放，开展集中堂食和上门送餐服务。鼓励在人口居住密集的区域，把国有或集体闲置资产以无偿或低偿方式出租给第三方用于建设全龄友好食堂，为老年人提供优惠便捷的服务。鼓励优质社会餐饮企业参与全龄友好食堂建设、运营和服务，采取优化就餐时间、划定就餐区域、实行差异收费等措施，为老年人提供助餐服务。

（二）建设老年助餐点。三年内建成老年助餐点17个。鼓励在老年人居住较为密集的居住小区建设助餐点，原则上不建厨房，由就近老年食堂负责配餐，为老年人集中堂食及小区内行动不便的老人上门送餐提供方便。助餐点建在不高于2楼位置，高于2楼需有电梯，符合适老化环境要求，环境清洁舒适美观，需建有备餐间、餐厅及清洗、消毒等必要的设备，落实1名以上专兼职工作人员。

（三）建设老年共享餐厅。三年内建成老年共享餐厅3个。引导有资质、有爱心的社会餐饮企业积极参与老年共享餐厅建设，在就餐大厅设立“为老助餐”爱心餐位，配备一定的专兼职服务人员，场所符合适老化安全条件，营造温馨的敬老爱老就餐环境。根据餐饮企业意愿和实际情况，可配备专用智能服务终端并开通“爱心卡”服务功能。在门店或网点等助餐服务场所醒目位置悬挂“老年共享餐厅”统一标识与牌匾。

（四）建设老年助浴室。三年内建成老年助浴室18个。鼓励养老机构、居家养老服务中心利用现有场地改建老年助浴室，同时发展上门助浴、移动助浴车助浴等老年助浴服务。老年助浴室宜选择在建筑一层，如设置在一层以上，应有独立的电梯或无障碍通道，内部环境要做到适老化，全流程满足轮椅、助浴床安全出入，室温、水温、新风等符合绝大部分老人身体状况，评估区、更衣区、洗浴区、休息区等辅助区域功能布局合理，指示标志、地面防滑、助浴设备配置等科学规范，服务人员配备、服务流程及操作规范符合要求。

三、工作要求
    各镇（街道）要充分整合利用现有养老服务设施资源，并精准排摸辖区内的闲置资源，建设助餐、助浴等服务设施，也可考虑与其他便民服务设施共建，要确保所建设施能切实为广大群众特别是老年人提供生活方便并积极参与服务。

要广泛发动慈善组织、商会、爱心企业、爱心人士、乡贤等群体以慈善捐助等方式参与老年人助餐、助浴服务，组织开展冠名认捐全龄友好食堂、老年助餐点、助浴室活动。要引导公益组织、志愿者参与到老年人助餐、助浴活动中来，推出公益或志愿岗位，协助开展服务。

要完善质量监管机制。老年助餐服务要严格落实食品安全各项制度，执行餐饮服务食品安全操作规范，完善原材料溯源机制，对工作人员进行食品安全培训，相关的证照、制度上墙公示。全龄友好食堂要按照标准化老年食堂和“阳光厨房”的要求，切实保障食品安全。老年人助浴服务要严格执行《老年人助浴服务规范》（MZ/T207-2023），各镇（街道）至少有1家以上的助浴服务机构以非营利为原则，为老年人提供价格普惠的助浴服务。各职能部门要加强日常监管，常态化开展联合巡查，发现问题及时查处，责令限期整改。

要加强宣传推广，编制全市“家门口的养老驿站”点位图，方便群众一键查询并得到服务。及时总结推广优秀案例和经验做法，培育和打造一批特色鲜明、带动力强、示范效应突出的老年助餐、助浴服务示范点，积极营造全社会关心老年人、支持老年服务的良好氛围。

四、推进机制

（一）强化组织领导。民政局成立由局长为组长的领导小组，具体工作由市老龄事业发展促进中心负责，协同市财政局、市市场监管局、各镇（街道）共同推进高品质的家门口养老驿站建设。各镇（街道）要把家门口的养老驿站建设列入“幸福邻里 家门口系列”民生实事项目的重要内容，合理选择点位，建立项目清单，有序推进家门口的养老驿站建设。

（二）加大要素保障力度

1.加大助餐补助。具有本市户籍的最低生活保障家庭老年人，需要助餐服务的，按每人每餐6元、每天2餐的标准给予补助。具有本市户籍且符合本人或子女获得县级以上见义勇为荣誉、计划生育特殊家庭、最低生活保障边缘家庭、享受国家定期优抚抚恤补助优抚对象的居家老年人，以及80周岁以上的中度、重度失能的居家老年人需要助餐服务的，按每人每餐2元、每天2餐的标准给予补助。除最低生活保障家庭老年人以外的以上补贴对象中的中度、重度老人需要提供送餐到家服务的，按送餐服务老人数每人每次1元、每天不超过2次给予送餐补贴。取消鼓励向低保、低边、高龄等老年人群发放的养老服务补贴按2元/次标准优先用于接受助餐服务的政策。镇 （街道）新建并达到标准化老年食堂，根据实际投入情况给予每个最高20万元的一次性建设补助；村（社区）新建并达到标准化老年食堂或阳光厨房，根据实际投入情况给予每个最高10万元的一次性建设补助；新增设立的老年助餐点每个给予2万元的一次性建设补助。对于日间照料中心的老年食堂及单独设立的全龄友好食堂，日均助餐人次100（含）以上的，每年补助2万元，日均助餐人次50-99的，每年补助1万元。

2.给予助浴补助。镇（街道）或村（社区）建设老年人专用助浴室，落实服务力量并投入运营的，服务人次达到50人次以上后，由属地镇（街道）申请下拨建设补助经费，市财政补助标准为建设经费支出的30%、最高6万元。低保等困难失能老人助浴服务补助仍按《慈溪市老年人专业助浴服务实施方案（试行）》（慈民养〔2023〕141号），由慈善资金支持。养老服务（护理）补贴对象可根据爱心卡相关制度享受老年助浴服务。

3.减免场地使用费。社会力量参与老年人助餐、助浴设施建设，并提供非营利性服务的，场地为国有或集体所有的，租金原则上免除，场地租赁的，由属地镇（街道）或村（社区）贴补租金，提供营利性服务的，由属地镇（街道）或村（社区）视情减免或贴补租金。

4.享受养老政策减免。按照《慈溪市人民政府关于加强社会养老服务体系建设的实施意见》（慈政发〔2013〕81号），对符合条件的助餐、助浴机构按规定享受用电、用水、用气居民价格政策，享受养老服务的相关税费优惠减免政策，享受电视、电话、宽带网络等费用优惠。

上述政策自2025年9月1日起施行，文件有效期至2027年12月31日。本方案执行期间凡涉及因上级政策调整或社会经济形势发生变化而需调整本政策内容的，另行研究制定。本方案由市老龄事业发展促进中心和市财政局负责解释。

附件：2025—2027年“家门口的养老驿站”建设情况表

附件：

2025—2027年“家门口的养老驿站”建设情况表

| 序号 | 镇（街道） | 全龄友好食堂 | 老年助餐点 | 共享餐厅 | 助浴室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浒山街道 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 古塘街道 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 白沙路街道 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 坎墩街道 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 宗汉街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 龙山镇 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 掌起镇 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 观海卫镇 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 桥头镇 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 附海镇 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 新浦镇 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 胜山镇 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 逍林镇 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 匡堰镇 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 横河镇 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 长河镇 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 周巷镇 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 合计 |  | 7 | 17 | 3 | 18 |