重大设计变更信息一览表

| 序号 | 设计变更 单编号 | 变更原因 | 变更内容 | 审核后金额 （元） | 批准单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计-03 | 根据现场情况，设计优化 | 取消原TX8#通信井东侧综合通信排管设计，增设一条综合通信牵引管用于连接五灶江东侧已建通信管 | 147855 | 慈溪市市政工程建设管理中心 |
| 2 | 设计-04 | 根据现场情况，设计优化 | 为避免与北三环西路南侧污水管横穿管标高冲突，对K0+070~K0+647段污水管标高进行调整 | -168610 | 慈溪市市政工程建设管理中心 |
| 3 | 设计-07 | 根据现场情况，设计优化 | 星光家园污水接入、北三环通信架空入落地及通信井调整 | 143941 | 慈溪市市政工程建设管理中心 |
| 4 | 设计-08 | 根据现场情况，增加环保措施 | 北三环至嘉利路段挡墙防护、撒草籽及溢流口 | 272010 | 慈溪市市政工程建设管理中心 |
| 5 | 设计-09 | 根据现场情况，设计优化 | 五灶江桥桥桩施工工艺变更 | 150060 | 慈溪市市政工程建设管理中心 |
| 6 | 设计-12 | 根据现场情况，设计优化 | 西二环及中横线交叉口处已建雨水井接高及交叉口处道路改造结构进行调整 | 357939 | 慈溪市市政工程建设管理中心 |
|  | 合 计 |  |  | 903195 |  |