## Sheet1
2024年度横河镇重大建设项目目标责任分解表
序号 | 项目名称 | 子项目序号 | 子项目名称 | 建设规模 | 总投资 （万元） | 2024年计划投资（万元） | [12 empty] | 责任 单位 | 责任领导 | 具体责任人 | 主要配合部门 | 投资主体 | 资金构成 | 项目存在相关问题及解决时间与措施 | 征地、拆迁和政策处理等情况
[26 empty] | 目标 任务 | 相关 单位
[7 empty] | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月
1 | 环驰轴承集团有限公司年产6000万套新能源汽车驱动电机轴承生产线项目 |  |  | 新征建设用地69.9亩，新增建筑面积99801平方米。建筑占地面积23778平方米，建筑密度50.59%，绿地率20%，容积率2.02。 | 30000 | 15000 | 3号厂房主体形象进度60% | 3号厂房主体形象进度70% | 3号厂房主体形象进度80% | 3号厂房主体形象进度85% | 3号厂房主体形象进度90% | 3号厂房主体形象进度95% | 3号厂房主体形象进度100% | 3号厂房竣工 | 3号厂房设备部分进场调试 | 3号厂房设备部分进场调试，剩余厂房开工建设 | 3号厂房设备部分进场调试，剩余厂房主体形象建设10% | 3号厂房设备部分进场调试，剩余厂房完成主体形象建设20% | 发展服务办 | 杨海勇 | 韩强 | 资规所 | 环驰轴承集团有限公司 | 自筹资金
2 | 环驰轴承集团有限公司年产3000万套高精密汽车转向器轴承生产线项目二期 |  |  | 项目占地面积5.4亩，计划新增建筑面积15604平方米，新建环驰集团员工宿舍。 | 3000 | 2000 | 厂房主体形象进度10% | 厂房主体形象进度20% | 厂房主体形象进度30% | 厂房主体形象进度40% | 厂房主体形象进度50% | 厂房主体形象进度60% | 厂房主体形象进度70% | 厂房主体形象进度80% | 厂房主体形象进度90% | 厂房主体形象进度95% | 厂房主体形象进度100% | 竣工验收 | 发展服务办 | 杨海勇 | 韩强 | 资规所 | 环驰轴承集团有限公司 | 自筹资金
3 | 宁波曼华电器有限公司年产250万台空气炸锅生产线 项目 |  |  | 项目所需土地面积为46.4亩，新增建筑面积69059平方米，新增年产250万台多功能智能空气炸锅生产线基地。 | 15600 | 5000 | 开工前手续办理 | 开工前手续办理 | 开工建设 | 桩基工程 | 桩基工程 | 2号厂房主体形象进度5% | 2号厂房主体形象进度10% | 2号厂房主体形象进度20% | 2号厂房主体形象进度30% | 2号厂房主体形象进度40%，剩余厂房开工建设 | 2号厂房主体形象进度50%，剩余厂房桩基工程 | 2号厂房完成主体形象建设60%，剩余厂房桩基工程 | 发展服务办 | 虞家立 | 徐立青 | 资规所 | 宁波曼华电器有限公司 | 自筹资金
4 | 宁波凯迪利电器有限公司年产200万台果蔬搅拌机生产线项目 |  |  | 项目所需土地面积为10亩，新增建筑面积16262平方米，实施后将新增年产200万台果蔬搅拌机生产线基地，建立工程研发中心、模具制造中心及高标准测试中心。 | 3280 | 2000 | 开工前手续办理 | 开工前手续办理 | 开工建设 | 桩基工程 | 桩基工程 | 主体形象进度5% | 主体形象进度10% | 主体形象进度20% | 主体形象进度30% | 主体形象进度40% | 主体形象进度50% | 主体形象进度60% | 发展服务办 | 裘迪青 | 罗斌斌 | 资规所 | 宁波凯迪利电器有限公司 | 自筹资金
5 | 宁波海宸智能科技有限公司年产28万套隐藏式汽车门把手生产线项目 |  |  | 项目所需土地面积为20.8亩，总建筑面约25855平方米，项目建成后将作为公司高端装备智能制造基地。 | 7600 | 2500 | 开工前手续办理 | 开工前手续办理 | 开工前手续办理 | 开工前手续办理 | 开工前手续办理 | 开工建设 | 桩基工程，项目入库 | 桩基工程 | 主体形象进度5% | 主体形象进度10% | 主体形象进度20% | 主体形象进度30% | 发展服务办 | 邹雪华 | 郑奕 | 资规所 | 宁波海宸智能科技有限公司 | 自筹资金
6 | 慈横河I201809#地块（房地产开发项目） |  |  | 总建筑面积约166289m²。 | 152147 | 40000 | 1、S01#楼、S02#楼、H01#楼、H02#楼土建完成 | 南区地下室基础施工 | 南区地下室基础施工 | 南区地下室施工至±0.000 | 1、南区上部建筑一层结构施工 2、北区洋房基础施工 | 1、南区上部建筑一层结构施工 2、北区洋房基础施工 3、西南区基础施工 | 1、南区上部建筑一层结构施工 2、北区洋房基础施工至±0.000 3、西南区基础施工 | 1、南区上部建筑二层结构施工 2、北区洋房上部建筑施工 3、西南区基础施工至±0.000 | 1、南区上部建筑二层结构施工 2、北区洋房上部建筑施工至三层 3、西南区上部建筑一层施工 | 1、南区上部建筑三层结构及屋面施工 2、北区洋房基础施工至局部六层 3、西南区上部建筑一层施工 | 1、南区上部建筑三层结构及屋面施工 2、北区洋房基础施工至六层 3、西南区上部建筑二层施工 | 1、南区上部结构及外立面施工完成2、北区洋房基础施工七层至九层施工 3、西南区上部建筑二层施工 | 城建办 | 徐聪 | 桑嵘 | 发展服务办、资规所、城管 | 浙江天工一晨洋房地产开发有限公司 | 自筹资金 |  |  | 梅园村、大山村
7 | 慈横河Ⅰ201809#地块边坡治理项目 |  |  | 调整后项目拟分为两期，经概算初审后项目总概算为6935万元，概算建安费为5565万元，其中一期概算建安费为2113万元，二期概算建安费为3452万元。 | 6935 | 3400 | 基本完成27亩周边削坡 | 过年停工 | 完成削坡50% | 完成削坡80%；开始绿化 | 完成削坡；完成锚杆；完成绿化20% | 杨梅节停工 | 完成格构；完成绿化50% | 工程完工 | / | / | / | / | 城建办 | 徐聪 | 桑嵘 孙清锋 |  | 横河镇人民政府 | 镇财政；市财政
8 | 慈溪市城镇排水管网综合改造工程——雨水排口智能化改造及管网建设工程 |  |  | 本项目涉及乌山、宜青桥、相士地、东畈、龙泉、洋山岗、东上河、石堰、马堰、埋马、彭南、彭桥、乌玉桥等13个行政村，共安装智能排口80个，智能收集箱74个，联动收集装置100个。 | 2360 | 1180 | 完成方案设计 | 完成方案评审 | 完成立项及招投标 | 进场施工 | 工程进度10% | 工程进度20% | 工程进度30% | 工程进度35% | 工程进度45% | 工程进度50% | 工程进度55% | 工程进度60% | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 | 所涉村 | 市建投公司 | 国债
9 | 慈溪市城镇排水管网综合改造工程——城镇排水管网及终端设施建设项目 |  |  | 项目总投资约3812万元。户内处理设施改造：新建户内管道 26700 米，厨房清扫井 990 座，破除和修复路面 10680平方米。 公共管道系统改造：新建 DN200 重力管道 10976 米 DN300 重力管道 4220 米，De63 压力管道 691 米，新建检查井 804 座，多功能检查井 9 座，破除和修复路面共 16715 平方米。终端改造：分别在祝家村北侧、三站村北侧、湖东村北侧新建 3 终端和沿途新建 7 个提升泵站。 | 3812 | 1906 | 完成方案设计 | 完成方案评审 | 完成立项及招投标 | 进场施工 | 工程进度10% | 工程进度20% | 工程进度30% | 工程进度35% | 工程进度45% | 工程进度50% | 工程进度55% | 工程进度60% | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 | 梅湖村 | 市建投公司 | 国债
10 | 慈溪市城镇排水管网综合改造工程——排水管网建设项目（伍梅村） |  |  | 项目总投资约1473万元。铺设污水管道6228米，污水工程322.74万元，铺设雨水管道19559米，雨水工程1141.96万。 | 1473 | 737 | 完成方案设计 | 完成方案评审 | 完成招标 | 完成施工图设计 | 进场施工 | 工程进度10% | 工程进度20% | 工程进度30% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度55% | 工程进度60% | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 | 伍梅村 | 市建投公司 | 国债
11 | 慈溪市城镇排水管网综合改造工程——排水管网建设项目（秦堰村） |  |  | 项目总投资约2269万元。铺设污水管道11827米，污水工程554.30万元，铺设雨水管道30203米，雨水工程2115.00万。 | 2669 | 1334 | 完成方案设计 | 完成方案评审 | 完成招标 | 完成施工图设计 | 进场施工 | 工程进度10% | 工程进度20% | 工程进度30% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度55% | 工程进度60% | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 | 秦堰村 | 市建投公司 | 国债
12 | 大山村地质灾害搬迁安置一期 |  |  | 一期总用地面积6865平方米。工程总建筑面积7476.62平方米，其中地上建筑面积7280.88平方米（56套，套均90平方米及附属），地下建筑面积195.74平方米，建筑占地面积1380.34平方米，容积率1.06，建筑密度20.11%，绿地率30%，机动车车位59个，非机动车位74个，上落客货车位1个。项目审批文号：慈发改审批〔2022〕171号。 | 3956 | 1000 | 基本完成红线内道路附属工程，完成工程进度90% | 过年停工 | 完成工程建设，逐项申报验收 | 完成综合验收，完善竣工资料 | / | / | / | / | / | / | / | / | 城建办 | 徐聪 | 孙清峰 |  | 横河镇 | 镇财政
13 | 大山村地质灾害搬迁安置区二期 |  | 慈溪市横河镇大山村地质灾害搬迁安置区二期 | 二期总用地面积61988 平方米。工程主要进行房屋地基基础、景观绿化、道路、广场、河道等室外工程建设，建设道路广场36808平方米，绿地面积12400平方米，绿地率20%。项目审批文号：慈发改审批〔2022〕39号。 | 3665 | 2000 | 配合完成市政管网（强弱电、燃气），至总工程量70% | 过年停工 | 完成市政绿化、道路等工程，至总工程量75%， | 完成市政绿化、道路等工程，至总工程量80%， | 完成市政绿化、道路等工程，至总工程量85%， | 完成市政绿化、道路等工程，至总工程量90%， | 完成市政绿化、道路等工程，至总工程量95%， | 完工 | / | / | / | / | 城建办 | 徐聪 | 孙清峰 |  | 横河镇 | 镇财政
14 | 大山村地质灾害搬迁安置区二期（新增） | 1 | 慈溪市横河镇大山村地质灾害搬迁安置区二期保留区块建设项目 | 慈溪市横河镇大山村地质灾害搬迁安置区二期（保留区域）土建基础、安装、附属道路等工程 | 300 | 300 | 完成招投标，进场准备，围挡喷淋到位后开始施工作业 | 过年停工 | 场地平整，土方外运 | 完成场地平整、地基浅层平板等检测 | 完成房屋基础建设 | 完成雨污水、生活给水、市政配套管网建设及预埋 | 完成地基交付抽签 | 根据个人建房情况穿插施工作业 | 根据个人建房情况穿插施工作业 | 根据个人建房情况穿插施工作业 | 根据个人建房情况穿插施工作业 | 完成工程建设，组织竣工验收
|  | 2 | 其他市政配套建设，含电力、天然气、广电、弱电等 | 二期安置区其他市政配套建设，含电力、天然气、广电、弱电等建设工程 | 2500 | 2000 | 基本完成弱电、天然气、广电预埋，基本保障居民用电 | 过年停工 | 完成土建部分工程及相关调试 | 完成工程建设，逐项组织竣工验收 | / | / | / | bar: 完工 to /
15 | 王梁工业区厂房及基础设施建设工程 |  |  | 建设25万平方米的标准厂房。 | 2000 | 2000 | / | / | / | / | / | / | 一期土地挂牌 | 土地摘牌、完成初步设计 | 完成施工图设计 | 一期预算编制，二期完成招拍挂 | 一期施工 招标，二期完成施工图 | 一期开工，二期准备招标 | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 |  | 横河镇人民政府 | 镇财政
16 | 未来社区创建（梅相社区） |  |  | 根据三化九场景制定未来社区建设方案，实施相关建设内容。（包括室内409万，室外320万） | 729 | 729 | 完成招投标前期 | 完成招投标 | 进场施工，完成工程量的10% | 完成工程量的30% | 完成工程量的60% | 完成工程量的90% | 完成全部过程量 | 组织完工验收，收集资料 | 完成工程审计 | 完成梅相社区未来社区创建验收 | / | / | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 孙亚 | 社事办 梅相社区 | 慈溪市晟虹建设投资有限公司 | 上级补助
17 | 上东山矿山风险点排除工程 |  |  | 完成上东山矿山J9-J10段风险排除。 | 2878 | 1000 | 方案评审 | 项目立项 | 预算编制 | 预算编制 | 招投标 | 招投标 | 政策处理 | 政策处理 | 政策处理 | 进场施工 | 完成10% | 完成20% | 城建办 | 徐聪 | 孙清锋 |  | 横河镇 | 市财政补助70%
18 | 横河镇秦童路路面硬化工程 |  |  | 对秦童路1998米路面进行硬化，排水设施和安全设施完善等。 | 372 | 372 | 方案设计 | 方案设计 | 方案评审 | 发改立项 | 准备投标 | 完成投标 | 进场施工 | 完成总工程量25% | 完成总工程量50% | 完成总工程量75% | 完成总工程量100% | / | 城建办 | 徐聪 | 陆徐隆 |  | 横河镇 | 市财政补助44%
19 | 梅园村溪上民宿区域 |  |  | 本项目为民宿综合体项目，包括茶咖书吧、餐厅构成的公共区域和民宿住宿的私密区域。两个区域可独立对外经营，可分可合，为未来运营提供更多可能性。项目红线占地面积约4200㎡。其中建筑面积分别约为：茶饮书吧（242㎡）、餐厅（246㎡）、厨房（45㎡）、民宿（730㎡）、老人自住屋的建筑（42㎡ ）。周边环境整理打造以尊重原始地貌、植被为原则，营造与自然亲近融合的经营氛围。 | 500 | 400 | 完成设计方案 | 完成施工图 | 进行预算 | 完成预算 | 招标 | 进场施工 | 完成工程20% | 完成工程40% | 完成工程70% | 完工 | / | / | 城建办 | 徐聪 | 桑嵘杨奇星 | 梅园村 | 强村公司 | 镇财政；社会资本
20 | 横河镇乡村振兴示范带建设工程 |  |  | 白彭公路沿线步道800平方米，沿河坡岸整治340米，沿线立面改造5390平方米，节点提升900平方米。分三个标段实施 | 1100 | 1100 |  |  | 完成项目立项 | 项目预算 | 开始招标 | 完成招标 | 进场施工 | 完成20% | 完成40% | 工程80% | 完工 |  | 城建办 | 徐聪 | 桑嵘 | 彭南村 | 横河镇 | 农业农村局补助50% |  |  | 彭南村
21 | 2024年农村公路维修工程（2024年度横河镇乡村次差道路养护工程） |  |  | 共计4条乡村道路养护。彭民支路、翠屏路、永福-陈山路建设内容包括道路破板维修和标线恢复，洞池湖-上剑山路工程建设包括道路破板维修、排水设施完善和标线恢复。 | 360 | 360 | 完成方案设计 |  | 完成方案设计 | 完成立项及招投标 | 进场施工 | 工程进度15% | 工程进度30% | 工程进度45% | 工程进度60% | 工程进度75% | 工程进度90% | 完工 | 城建办 | 徐聪 | 陆徐隆 | 彭南、东上河、子陵、上剑山 | 横河镇 | 自筹资金（上级补助约60%）
22 | 镇级管养道路年度日常养护及维修工程 |  |  | 对镇域的市政道路设施应急性养护项目（中小项目、信访反映问题等） | 100 | 100 |  |  |  | 完成立项及招投标 | 工程进度15% | 工程进度30% | 工程进度35% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度60% | 工程进度80% | 工程进度100% | 城建办 | 徐聪 | 陆徐隆 |  | 横河镇 | 镇本级资金
23 | 横河镇市政基础性设施维护处置工程 |  |  | 对镇域大面积人行道破损、树穴维护、公园广场设施、绿化围栏、标识标线等（包括第三方费用） | 200 | 200 |  |  |  |  | 工程进度15% | 工程进度30% | 工程进度35% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度60% | 工程进度80% | 工程进度100% | 城建办 | 徐聪 | 陆徐隆 |  | 横河镇 | 镇本级资金
24 | 老浒溪线（烛溪路——小桥江）改造工程 |  |  | 对老浒溪线（烛溪路——小桥江）道路及两侧环境综合改造提升。 | 2530 | 150 | 设计方案调整 | 设计方案调整 | 设计方案调整 | 设计方案调整 | 小桥江箱涵部分施工图设计，预算编制；道路部分项目建议书及可行性研究报告编制 | 小桥江箱涵部分招标文件编制；道路部分项目建议书及可行性研究报告报批 | 小桥江箱涵部分完成招投标，进场施工；道路部分完成项目建议书及可行性研究报告批复，进入施工图设计 | 小桥江箱涵部分完成工程量的20%；道路部分完成施工图设计 | 小桥江箱涵部分完成工程量的40%，道路部分完成预算编制 | 小桥江箱涵部分完成工程量的70%；道路部分完成招标文件编制 | 小桥江箱涵部分完成全部工程量；道路部分完成招投标，进场施工 | 小桥江箱涵部分组织竣工验收；道路部完成工程量的50% | 城建办 | 徐聪 | 周观庆 |  | 横河镇 | 镇本级资金
25 | 横河片美丽河湖片区建设项目 | 1 | 关紫岭江（梅园—龙南）拓宽改造项目 | 清淤疏浚17公里，堤岸整治19公里，卡口整治14个，绿化提升7515平方米，节点打造3个，水环境提升10公里，河湖清障28公里，河道保洁1.7平方公里，泵站改造3座等。其中关紫岭江（梅园—龙南）拓宽改造项目，长度2公里，拓宽至15米，南侧休闲道路宽3.5米，用地面积20亩。 | 3862 | 3862 | 完成招投标 | [6 empty] | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% | 农办 | 王津 | 孙华杰 | 资规所 城建办 | 横河镇 | 市财政按工程建安费的60%补助，最高不超过1400万元。总投资4500万元，其中730万元为政策处理费。 |  |  | 龙南、梅园、秦堰、龙泉、洋山岗、东上河、东畈等
|  | 2 | 清淤疏浚 | [9 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 80%
|  | 3 | 卡口整治 | [9 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 80%
|  | 4 | 节点打造、绿化提升等 | [10 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50%
26 | 关紫岭江上游小流域治理工程—梅园村荀岙溪 | 1 | 主流溪坑整治 | 本工程主要通过拓宽主流溪坑、新开下游泄洪箱涵等建设，提升项目区的行洪排涝能力，整治溪坑长度2500米，桥梁重建5座等。 | 1434 | 1434 |  |  | 完成招投标 |  |  |  | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度80% | 工程进度100% | 农办 | 王津 | 孙华杰 | 资规所 城建办 | 横河镇 | 市财政按工程建安费的60%补助 |  |  | 梅园
|  | 2 | 新开沿山渠道等 | [10 empty] | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度60% | 工程进度80% | 工程进度100%
27 | 关紫岭江上游小流域治理工程—龙南村柘岙溪 | 1 | 拓宽主流溪坑 | 本工程主要通过拓宽主流溪坑、新开下游泄洪箱涵等建设，提升项目区的行洪排涝能力，整治溪坑长度2200米，桥梁重建6座，节制闸重建1座等。 | 1434 | 1434 |  |  | 完成招投标 |  |  |  |  | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度50% | 工程进度80% | 工程进度100% | 农办 | 王津 | 孙华杰 | 资规所 城建办 | 横河镇 | 市财政按工程建安费的60%补助 |  |  | 龙南、梅湖
|  | 2 | 桥梁重建、节制闸重建等 | [9 empty] | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度50% | 工程进度80% | 工程进度90% | 工程进度100%
28 | 慈溪市横河镇梅湖溪（大山溪坑）生态小流域治理工程（I期） | 1 | 新建溪道挡墙及拦水堰 | 本工程主要通过新建溪道挡墙、拦水堰、人行桥、游步道等，整治溪坑长度 2500米。 | 900 | 900 |  |  |  | 完成招投标 | 方案确定 | 方案申报 | 方案调整 | 施工招投标 | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度60% | 工程进度80% | 农办 | 王津 | 孙华杰 | 资规所 城管 | 横河镇 | 市属水库上流溪坑由市财政全额承担 |  |  | 大山
|  | 2 | 湿地改造、人行桥、游步道等 | [7 empty] | 方案确定 | 方案申报 | 方案调整 | 施工招投标 | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度60% | 工程进度80%
29 | 浒山江（横河段）综合整治工程 | 1 | 河道疏浚 | 本工程对浒山江（东横河—前应路）进行综合整治，疏浚河道长度2.9公里，修建挡墙3000米，绿化改造1000平方米等。 | 525 | 525 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 完成招投标 | 方案确定 | 方案申报 | 方案调整 | 施工招投标 | 开工建设 | 工程进度20% | 工程进度50% | 工程进度80% | 农办 | 王津 | 孙华杰 | 水治办 | 横河镇 | 市财政全额承担 |  |  | 东上河、上剑山
|  | 2 | 挡墙修复 | [7 empty] | 方案确定 | 方案申报 | 方案调整 | 施工招投标 | 开工建设 | 工程进度20% | 工程进度50% | 工程进度80%
|  | 3 | 绿化改造等 | [7 empty] | 方案确定 | 方案申报 | 方案调整 | 施工招投标 | 开工建设 | 工程进度20% | 工程进度50% | 工程进度80%
30 | 横河大岙山塘等3座山塘综合整治项目 | 1 | 子陵大岙山塘除险加固 | 坝体防渗 、护坡整治、抢险道路浇筑等。 | 448 | 448 |  |  | 完成招投标 | 开工建设 |  | 工程进度20% |  | 完工: 工程进度100%; 城建办 城建办: 农办; 徐聪 徐聪: 王津; 孙清峰 孙清峰: 孙华杰 | 资规所 城管 | 横河镇 | 市财政按工程建安费的80%补助 |  |  | 子陵、大山
|  | 2 | 大山村百念步除险加固 | [6 empty] | 开工建设 |  | 工程进度20% |  | 完工: 工程进度50%; /: 工程进度80%; /: 工程进度100%
|  | 3 | 大山村许家湾山塘除险加固 | [6 empty] | 开工建设 |  | 工程进度20% |  | 完工: 工程进度50%; /: 工程进度80%; /: 工程进度100%
31 | 水资源开发利用二期工程（梅湖水库扩容工程） | 1 | 土地征收等政策处理工作 | 在水库23.5平方公里集雨面积不变的情况下，加高水库大坝2.17米，水位增加4.37米，增加库容623万方。其中政策处理涉及征收土地410亩，房屋2300平方米，坟墓6穴、道路、桥梁、管线等设施若干。 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 完成政策处理工作 | 工程进度30% | 工程进度50% | 工程进度80% | 工程进度90% | 工程进度100% | 农办 | 王津 | 胡可人 孙华杰 | 城建办 资规所 社事办 | 慈溪市原水有限责任公司 | 政策处理按财政体制承担 | 政策处理款承担问题 |  | 梅湖、童岙、龙南等
32 | 慈溪市横河镇北大河（万家山江—西小江）综合整治工程 |  |  | 在水库23.5平方公里集雨面积不变的情况下，加高水库大坝2.17米，水位增加4.37米，增加库容623万方。其中政策处理涉及征收土地410亩，房屋2300平方米，坟墓6穴、道路、桥梁、管线等设施若干。 | 790 | 790 | 完成招投标 | 开工准备 | 开工准备 | 开工准备 | 开工准备 | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度80% | 工程进度90% | 工程进度100% | 农办 | 王津 | 孙华杰 | 城建办 资规所 |  | 自筹资金 |  |  | 马堰、石堰等
33 | 2024年慈溪市横河镇高标准农田建设项目 |  |  | 本项目建设内容主要包括灌溉与排水工程和田间道路工程等，具体如下： 1、灌溉与排水工程：衬砌明渠（沟）累计总长8.295公里，其中拆建进水渠累计总长6.8495公里；新建排水沟累计总长1.4455公里。 2、田间道路工程：共涉及长度为5.1582公里。其中生产路硬化1.6188公里，机耕路硬化3.5394公里。 | 766 | 766 | 完成方案设计 | 完成方案评审 | 完成立项 | 启动招投标 | 完成招投标并进场施工 | 工程进度20% | 工程进度30% | 工程进度40% | 工程进度50% | 工程进度70% | 工程进度90% | 工程进度100% | 农业农村办 | 王津 | 胡可人 |  | 横河镇 | 上级财政全额补助
34 | 横河镇2024年临水 隐患路段治理工程 |  |  | 根据上级考核要求，本工程对临水隐患道路安装波形护栏3911米。 | 82 | 82 |  |  | 完成招投标 | 工程进度80% | 工程进度90% | 工程进度100% |  | 城建办 城建办: 平安法治办; 徐聪 徐聪: 邹雪华; 孙清峰 孙清峰: 胡丽敏 | 交警中队 |  | 自筹资金 |  |  | 东畈、秦堰、石堰、龙南、东上河等
35 | 横河镇电动自行车充电驿站等智慧消防建设项目 |  |  | 根据上级考核要求，要求建设电动自行车充电驿站100个，天然取水口36个。 | 145 | 145 |  |  | 发布采购意向公告 |  |  |  | 完成公开招投标 | 完成总进度15% | 完成总进度40% | 完成总进度80% | 完成总进度100% | 通过上级验收 | 平安法治办 | 邹雪华 | 孙迪超 | 应急消防管理所 |  | 自筹资金 |  |  | 各村社区
36 | 横河镇应急消防管理所综合房提升改造工程 |  |  | 工作就餐区改造、设置消防通道，工程建设费用41万元，中介费用4万元 | 45 | 45 |  |  |  |  | 完成总进度50% | 完成总进度100% |  | 城建办 城建办: 平安法治办; 徐聪 徐聪: 邹雪华; 孙清峰 孙清峰: 孙迪超 |  | 横河镇 | 镇本级资金
37 | 慈溪市人民医院医疗集团横河分院梅相分中心装修工程 |  |  | 2024政府民生实事工程，场地建设30万，设备采购费用100万 | 130 | 130 |  |  |  | 装修完工 |  |  |  | /: 完成设备采购; 城建办 城建办: 社事办; 徐聪 徐聪: 房宇亮; 孙清峰 孙清峰: 巩沂锋 |  | 横河镇 | 镇本级资金
38 | 横河镇三所学校公办小学变压器扩容及线路改造工程 |  |  | 项目概算273，工程费用225万，空调设备采购48万 | 225 | 225 |  |  |  | 设计 |  |  | 完成 | 城建办 城建办: 社事办; 徐聪 徐聪: 房宇亮; 孙清峰 孙清峰: 巩沂锋 |  | 横河镇 | 镇本级资金
39 | 横河镇人民政府食堂改造工程 |  |  | 主要包括食堂厨房改扩建和餐厅修缮92万元，厨房设备29万元，餐厅、值班包厢桌椅8万元，智慧食堂系统13万元，天然气拆装改建8万元，设计造价监理审计等第三方服务费5万元。 | 155 | 155 | 上会通过 | 完成方案设计 | 招标 | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度50% | 工程进度90% | 完工: 完工; 城建办 城建办: 党建办; 徐聪 徐聪: 裘迪青; 孙清峰 孙清峰: 陆徐杰 |  | 横河镇 | 镇本级资金
40 | 横河镇人民政府附属楼修缮工程 |  |  | 包括寝室、食堂招待包厢、休息室、杂物间、卫生间及公共区域修缮工程234万元，添置部分家具家电（洗衣机、空调、床）8万元，设计造价监理审计等第三方服务费10万元。 | 252 | 252 | 上会通过 | 完成方案设计 | 招标 | 开工建设 | 工程进度30% | 工程进度50% | 工程进度90% | 完工: 完工; 城建办 城建办: 党建办; 徐聪 徐聪: 裘迪青; 孙清峰 孙清峰: 陆徐杰 |  | 横河镇 | 镇本级资金
41 | 横河镇综治工作中心提升工程（二期） |  |  | 广电大楼主体改造189万，新增电梯1部30万元，设计、造价、监理、招标代理、审计等第三方服务费约8万元。 | 227 | 227 | 上会通过 | 方案设计调整 | 完成方案设计 | 招标 | 开工建设 | 工程进度50% | 工程进度90% | 完工: 完工; 城建办 城建办: 党建办; 徐聪 徐聪: 裘迪青; 孙清峰 孙清峰: 陆徐杰 |  | 横河镇 | 镇本级资金
42 | 横河镇新时代文明实践所项目（社工服务站，党群服务中心） |  |  | 横河镇新时代文明实践所项目主要有2个工程，分别为精装修工程和文化布置工程。项目总概算为125万元，其中精装修工程和文化布置工程总计约115万元，设计、造价、监理、招标代理、审计等第三方服务费约10万元。 | 125 | 125 |  |  | 完成方案设计 | 完成招标控制价编制，上会通过 | 完成立项，开始招投标 | 完成招投标并进场施工 | 工程进度15% | 工程进度35% | 工程进度55% | 工程进度75% | 工程进度90% | 完工 | 党建办 | 施晶晶 | 陈佳雯、赵静 | 社事办、组织线 | 横河镇 | 镇本级资金