## 2024年横河镇重要工作责任分解表
2025年度横河镇重要工作责任分解表
类别 | 序号 | 工作名称 | 目标任务（请尽量细化） | 责任领导 | 具体 负责人 | 工作目标 | 责任单位 | 配合部门 | 相关村配合情况
[9 empty] | 目标任务 | 相关村
综合信息指挥室 | 1 | “强网固基 提能增效”网格队伍提升行动 | 进一步健全141工作体系，规范网格队伍管理，优化网格工作机制，全面提升治理效能。 | 邹雪华 | 诸怡 | 开展网格员全方面培训；强化网格走访服务；理顺网格事项和条线工作的有效衔接制度；实施优质事件奖励制度，提高网格治理效能。 | 综合信息指挥室 | 各办（中心） |  | 所有村（社区）
党建综合办 | 2 | 提升自办件质效 | 加大对违反中央八项规定精神及群众身边腐败问题的整治力度，提升自办件数量质效，以案促改、以案促治。 | 孙燕娜 | 王建土 |  | 纪委 | 各办（中心） |  | 有关村（社区）
| 3 | 深化小微权力清单制度落实 | 深化小微权力清单制度落实，探索“纪检监察专责监督+职能部门下沉监督+村级监察内生动力”的立体化监督模式，统筹运用巡审察利器，做好巡察整改后半篇文章，进一步提升基层治理规范化水平。 | 孙燕娜 | 王建土 |  | 纪委 | 各办（中心） |  | 有关村（社区）
| 4 | “家住翠屏山”文旅品牌打造 | 深入挖掘横河历史文化底蕴和当代精神文明风貌，通过文旅IP形象创建、活动开展、系列宣推等手段，打造“家住翠屏山”文旅品牌，提升区域文旅影响力。 | 华畅 | 陈佳雯 胡莉霞 | 1.创建横河文旅IP形象“翠宝”，推出“翠宝带你游横河”视频及相关衍生文创产品。 2.开展“家住翠屏山，悦游新农村”及杨梅节系列主题活动。 3.策划系列宣传推广活动，重点展示一批文旅建设工作突出、乡村面貌显著改善的村庄和点位。 | 宣传线 | 城建办、三产线 |  | 各村（社区）
| 5 | “我是农民演说家”项目 | 做优做强“我是农民演说家”，打造项目实体阵地。建设农民演说家新时代文明实践点和农民演说家直播示范点，实现从宣讲到助农的实质性工作转变。 | 华畅 | 赵静 | 1.通过新一轮的海选挖掘，扩充农民演说家宣讲人才库。 2.在镇新时代文明实践所设置“农民演说家之家”和直播示范点。 3.整合农场、现代农机点、江山云望展销店、桥下烟火集市等资源，建设若干个“共富实践点”。 | 镇实践所、各实践基地、各实践站 | 相关办（中心和部门）
| 6 | 做好村级组织换届选举 | 根据上级政策，严格落实相关工作要求，指导村社平稳有序开展换届选举工作。 | 高科泳 龚佳声 | 许凯波 | 高质量完成村级组织换届选举工作 | 组织线 | 各办（中心） |  | 各村（社区）
党建综合办 | 7 | 建立健全“三新”领域发展党员制度机制 | 建立健全一系列工作机制，推行“三新”领域发展对象全链条全周期培养模式，加大改革探索力度，力争打造横河样板。 | 龚佳声 | 许凯波 | 以高质量发展党员工作助推高质量“三新”领域党建 | 组织线 | 各办（中心） |  | 各村（社区）
| 8 | 探索以“强村公司”为载体的乡村共富发展模式 | 培育壮大片区“强村公司”，进一步建立健全片区“强村公司”运营机制。 | 龚佳声 | 许凯波 | 助力村级集体经济高质量发展 |  | 各办（中心） |  | 各村（社区）
| 9 | 民族宗教工作 | 筑牢民族宗教工作底线，落实安全生产常态化措施，切实保障宗教活动场所安全稳定。 | 徐雪权 | 徐波 | 做好民族宗教领域安全管理工作 | 统战线 |  |  | 各村（社区）
平安法治办 | 10 | 平安建设工作 | 稳步提炼村级社会治理体系建设的经验与方法。以提升“平安三率”为抓手，突出群众参与，做好平安宣传工作。开展平安建设示范村、平安村等平安系列创建活动，不断拓展创建覆盖面。结合平安暗访、平安大巡防等活动，推进平安志愿者工作。扎实开展防范电信网络诈骗宣传、防溺水、反邪教等工作。 | 邹雪华 | 胡丽敏 | 2月开始工作部署，11月进入组织实施，12月完成总结提升。 | 平安法治办 | 平安建设成员单位 |  | 各村（社区）
|  |  | 做好矛盾纠纷隐患排查化解工作、重点人员稳控工作。 | 邹雪华 | 陈世强 | 无进京个访、无群体访。 | 信访办 | 各职能部门 |  | 各村（社区）
| 11 | 安全生产工作 | 做好道路交通安全隐患排查及治理工作。 | 邹雪华 | 茹武锤 | 道路交通隐患排查及治理。 | 交警中队 | 派出所 城建办 |  | 各村（社区）
|  |  | 横河镇2025年临水隐患路段治理工程，预算20万。 | 邹雪华 | 胡丽敏 | 按时序完成2025年临水隐患路段护栏安装。 | 平安法治办 | 交警中队 |  | 所涉村
|  |  | 深化村社应急消防体系建设，扎实推进安全生产和消防安全隐患治理，持续加大安全宣传力度，推动全民安全素养提升，加大执法力度，切实减少火灾、事故发生频次。 | 邹雪华 | 孙迪超 | 按照市里要求扎实推进安全生产和消防安全隐患治理。 | 应急消防管理所 | 安委会成员单位 |  | 各村（社区）
发展服务办 | 12 | “两项整治”专项行动 | 轴承行业治理 | 徐吉 | 韩强 | 加强20亩以上无规上企业的宗地的辅导频率，增加销售2000万以上企业数量，提高工业用地利用效率；重点做好亩均D类企业的辅导工作，减少D类企业数量，提高低效用地产出效率；加强轴承行业整治力度，取缔规范低小散，引导企业集聚入园，鼓励大优强绿色数智化转型，推动行业良性竞争。 | 发展服务办 | 安监、消防、国土、城建、三改一拆、市场监管所、税务所等相关部门 | 配合完成镇级下达任务 | 有关村（社区）
|  |  | 老旧工业区块改造 | 徐吉 | 韩强 | 积极谋划彭桥工业区、东工业区、石堰马堰工业区、乌玉子陵工业区等老旧区块项目，鼓励企业提容改造、双招双引，提升老旧区块亩均效益，改善区块形象面貌。 |  |  | 配合完成镇级下达任务 | 有关村（社区）
城镇建设办 | 13 | 国土空间规划（城镇控制性规划编制、村庄规划编制） | 完成辖区内城镇控制性规划重新编制，对城镇开发边界内的9个行政村城镇控规覆盖管理；完成3个片区14个村的村庄规划重新编制，切实指导实施村庄建设需求和乡村产业发展需求 | 徐聪 | 桑嵘 朱俊凯 | 完成9个行政村城镇控制性规划重新编制；完成市政府对城镇控制性规划编制的批复；完成3个片区14个村的村庄规划重新编制；完成市政府对村庄规划编制的批复。 | 城建办 |  | 配合做好相关工作 | 有关村
| 14 | 匡堰-横河县域风貌区创建 | 完成匡堰-横河县域风貌区创建和验收工作。创建成功后，可补助新建工程直接工程费50%，最高不超过500万元。该补助按新建工程投资额由横河镇、匡堰镇分配。 | 徐聪 | 桑嵘 朱俊凯 | 完成匡堰-横河县域风貌区创建和验收。 | 城建办 |  | 配合做好相关工作 | 有关村
| 15 | 228国道慈溪庵东至余姚梨州段工程（余慈大道慈溪段）（横河段）征迁工作 | 完成228国道慈溪庵东至余姚梨州段工程（余慈大道慈溪段）（横河段）征地28.81公顷，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约63户，国有合法产权房数1户，无产权房屋约27户，完成坟墓迁移约104座，完成项目供地相关工作，并配合交通局施工。 | 邹雪华、徐聪、徐雪权、房渊杰 | 黄慈金、胡可人、巩沂锋、潘挺 | 完成征地28.81公顷，完成房屋拆迁签约及拆除工作，完成坟墓迁移约104座，完成项目供地相关工作，并配合交通局施工。 | 城建办 | 城建办、资规所 | 配合做好相关工作 | 有关村
城镇建设办 | 16 | 慈溪市翠屏山北乡村振兴共富带建设配套基础设施项目 | 该项目由慈溪市交通局实施，连接胜陆公路梅园互通，旨在提升南部区块交通及旅游发展。本工程路基顶宽为15.5米，用地宽度24.5米，设置双向四车道，后期根据报地情况并结合上位规划及旅游要素设置慢行系统及绿化。路基采用宕渣填筑，路面采用沥青混凝土路面结构,路面设计使用年限为15年。项目总投资5.39亿元，其中横河镇涉及投资3.2亿元；项目涉及新增用地面积约62亩，拆迁建筑（含棚）约13434平方米（共45户，包含带拆8户）,墓地迁移2座。 | 徐聪 | 桑嵘 | 配合交通局完成政策处理，项目对接。 | 城建办 |  | 配合完成相关工作 | 梅园村
| 17 | 慈溪市横河镇梅岭废弃矿山（采矿场地）生态修复工程 | 慈溪市横河镇梅岭废弃矿山（采矿场地）生态修复工程已列入宁波“十四五”期间废弃矿山生态整治清单，工程位于慈溪市横河镇童岙村，施工工艺采用“削坡+钢筋砼格构+系统锚杆+主动网+堆载+截（排）水沟+厚层基材客土喷播+乔灌木”方式进行综合整治。 | 徐聪 | 桑嵘 孙清锋 | 6月份完成政策处理，全年配合市交通集团实施项目。 | 城建办 | 平安法治办 资规所 交警 城管 社事办 | 配合完成相关工作 | 伍梅、童岙、东上河、秦堰和孙家境
| 18 | 新大山房产项目建设服务保障工作 | 2025年督促完成固定资产投资2亿元，完成相关配套工程。 | 徐聪 | 桑嵘 | 2024完成相关配套工程。 | 城建办 |  | 配合完成相关工作 | 有关村
| 19 | 横河水厂关停工作 | 根据慈溪市城乡供水一体化的要求，做好横河水厂关停工作 | 徐聪 | 孙根立 | 2025年上半年完成水厂关停设站 | 城建办
社会事务办 | 20 | 石堰片“以桶换桶”清洗站和建筑垃圾堆放点搬迁工作 | 按时完成土地租用、工程建设、设备搬迁。 | 房宇亮 | 王霞鸽 | 2月份完成土地租用、7月份招标、11月份完工。 | 社事办 | 城建办 |  | 石堰村
| 21 | 环境卫生提升 | 环境卫生晾晒 | 房宇亮 | 巩沂锋、王霞鸽 | 确保领先 | 社事办 |  |  | 各村（社区）
|  |  | 沿山风貌大比拼 |  |  | 确保领先 | 社事办 |  |  | 梅园村
农业农村办 | 22 | 杨梅产业提质增效工作 | 围绕杨梅产业提质增效发展目标，倡导绿色生态种植，通过培植优良种苗、推广标准化生产技术、培育杨梅专业特色村、开发杨梅深加工产品，发掘杨梅文化内涵、打造杨梅区域品牌等途径，助力提升横河杨梅质量和杨梅知名度，推动杨梅产业绿色生态及可持续发展，持续擦亮“横河杨梅”金名片。 | 王津 | 胡可人 | 提升慈溪杨梅地理标志农产品保护工程，绘制杨梅产业地图，打造杨梅核心产区，推广应用杨梅绿色防控技术，加大杨梅农药检测力度，鼓励杨梅设施大棚建设，逐步提高横河杨梅知名度和经济效益。 | 农办 | 宣传办 |  | 有关村
| 23 | 现代农业产业示范区建设 | 围绕“美丽横河”建设目标，充分挖掘横河农业产业特色，加大现代农业设施建设力度，积极招引农业产业项目，全面打造具有横河辨识度农文旅精品示范区。 | 王津 | 胡可人 | 以伍梅、梅园等村为核心区块，加大农业产业项目投资力度，积极推动“新概芽”“童也”等现代农业设施项目建设，打造可看、可玩的横河农业精品区块。 | 农办 | 资规所 |  | 有关村
| 24 | 慈溪市城市南部排涝通道工程征迁工作 | 完成慈溪市城市南部排涝通道工程征地13.85亩，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约14户，国有合法产权房数10户，无产权房屋约34户，完成项目供地相关工作，并配合水利局施工。 | 邹雪华、王津、徐雪权 | 罗业、孙迪超、孙华杰 | 完成慈溪市城市南部排涝通道工程征地13.85亩，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约14户，国有合法产权房数10户，无产权房屋约34户，完成项目供地相关工作，并配合水利局施工。 | 农办 | 城建办、资规所 | 配合做好相关工作 | 有关村
常务线 | 25 | 招商引资 | 1.项目谋划招引 2.主要领导外出招商及接待 3.内外资完成情况 | 施晶晶 | 黄丽娜 | 完成市级目标 | 综合行政执法队
| 26 | “两违治理” | 对全镇工业集聚区内违法用地进行处置，包括消防通道整治、登记备案、立案查处等方式。 | 施晶晶 | 黄慈金 | 完成市级目标 | 综合行政执法队 |  |  | 有关村
综合 | 27 | 主要经济运行指标 | 地区生产总值 | 徐吉 | 韩强 | 完成市级目标 | 发服办 |  |  | 有关村
|  |  | 规上工业增加值 | 徐吉 | 韩强 | 完成市级目标
|  |  | 一产增加值 | 王津 | 胡可人 | 完成市级目标 | 农办
|  |  | 服务业增加值 | 徐吉 | 黄丽娜 | 完成市级目标 | 发展服务办
社会消费品零售额
其他营利性服务业营收
商品销售额
|  |  | 固定资产投资 | 施晶晶 | 沈迪钦 | 完成市级目标 | 综合行政执法队 |  |  | 有关村