附件2

胜山镇创建美丽乡村示范镇工作任务分解表

| 评价内容 | 评价指标 | 评价标准 | 牵头领导 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全域统筹建设规划 | 1.规划编制 | 编制完成镇域总体规划，明确各类村庄定点、定位，实现村庄规划（方案）全覆盖。做到“多规合一”，规划具有前瞻性、特色鲜明，操作性强，落实到具体项目，明确实施步骤，群众对规划的知晓度与参与度高。 | 孙其武 | 农 办 | 城规办 各村 |
|  | 2.线路设计 | 规划编制并形成乡村旅游路线的基础上，优化设计一条乡村振兴示范带，全面带动美丽乡村建设串点成线。 | 孙其武 | 农 办 | 各办（中心） 各村 |
| 二、全年开展分类创建 | 3.达标村创建 | 按照《新时代美丽乡村标准》《浙江省新时代美丽乡村认定办法（试行）》“生态优良、村庄宜居、经济发展、乡风文明、服务配套、治理有效”要求，无否决项、基础性指标60条达标50项（含）以上，发展性指标30条达标10项（含）以上，实现达标村创建全覆盖（具体评价指标附件3）。 | 孙其武 | 农 办 | 各办（中心） 各村 |
|  | - 示范村创建 | 按照《新时代美丽乡村标准》《浙江省新时代美丽乡村认定办法（试行）》“生态优良、村庄宜居、经济发展、乡风文明、服务配套、治理有效”要求，无否决项、基础性指标60条达标55项（含）以上，发展性指标30条达标20项（含）以上，实现示范村创建五分之一以上（具体评价指标附件3）。 | 孙其武 | 农 办 | 各办（中心） 各村 |
|  | 5.梳理式改造村创建 | 按照拆违拆旧、拆违拆废、拆破拆乱、拆出空间，改路、改水、改厕、改绿，建房、建设施、建机制，保风貌、保特色、保生态的要求，实施梳理式改造，指标评分达85分以上，梳理式改造村创建三分之二以上（具体评价指标附件4）。 | 孙其武 | 农 办 | 各办（中心） 各村 |
|  | 6.镇级风景线建设 | 建成一条以上美丽乡村风景线,风景线一般要求覆盖4个以上建制村。 | 孙其武 | 农 办 | 相关办（中心）相关村 |
|  | 7.无违建乡镇创建 | 按照《宁波市“无违建乡镇（街道）”创建标准》要求，无违建乡镇创建工作,在当地处于领先水平。 | 徐棵柯 | 城规办 | 相关办（中心）各村 |
|  | 8.文明村创建 | 文明村创建工作,在当地处于领先水平。 | 陈娜群 | 党建办 | 相关办（中心）各村 |
| 三、全面实现环境洁美 | 9.农村生活污水治理 | 镇域规划保留村污水治理全覆盖，农户受益率达到80%以上。 | 徐棵柯 | 城规办 | 各村 |
|  | 10.农村垃圾分类 | 垃圾分类行政村全覆盖，创建农村生活垃圾分类省级示范村1个（含以上）、宁波市级示范村3个（含以上）。 | 俞洁露 | 社事办 | 各村 |
|  | 11.农村公厕管护 | 镇域内行政村“三有四无”规范化公厕全覆盖，建立公厕“所长制”责任体系。 | 俞洁露 徐棵柯 | 社事办 城规办 | 各村 |
|  | 12.长效保洁机制 | 建立农村环境、农村公厕、生活垃圾长效保洁机制，落实管理人员、落实资金、制定相关管理制度；建立生活污水设施长效运维机制，明确责任部门，落实资金、完善机制。 | 俞洁露 徐棵柯 | 社事办 城规办 | 各村 |
| 四、全力做强特色产业 | 13.特色产业发展 | 依托美丽乡村建设，建设具有地方特色的现代商业、休闲娱乐、风味美食、名俗风情、历史文化特色街区，带动农民增收致富。 | 马国义 | 发服办 | 相关办（中心）各村 |
|  | 14.现代农业发展 | 充分挖掘养生、养老、健身、休闲、文化、旅游等资源优势，培有壮大特色优势产业，发展乡村生态休闲旅游业。 | 孙其武 | 农 办 | 相关办（中心）各村 |
| 五、全面提升村民素质 | 15.公共服务设施与活动 | 镇域内建有社区公共服务中心及农资、金融、商贸、邮政等服务网点布局合理，服务高效。镇级建有综合文化站、图书馆等文化服务设施，群众性文体活动半富多彩。 | 陈娜群 马国义 | 党建办 发服办 | 相关村 |
|  | 16.基层组织建设 | 农村基层组织建设成效突出，党群、干群关系融洽。 | 徐建夫 | 党建办 | 各村 |
|  | 17.农村社区化管理 | 推行农村社区化管理,农村社会和谐稳定,无群体信访及重大刑事案件发生。 | 陈国员 傅再锋 | 综治办 派出所 | 各村 |